## Sheet1
1 | "12" | sdf | 123
as | 2012-05-03 | TRUE | 2012-02-04

## 产品化
【SCFL产品化】APP移动端需求清单
子系统编号 | 子系统 | 模块编号 | 模块 | 说明 | 依赖 （前端） | 依赖 （后端） | 参考系 | 备注
z | 账户管理 |  | 用户注册（验证码+密码）
验证码登录
修改手机号码（先验证旧手机号码）
密码登录
密码找回（先验证手机号码）
修改密码（先验证手机号码）
第三方登录（微信）
第三方登录（微博）
退出登录
用户分析（后台功能）
z | 会员管理 |  | 会员信息（头像、昵称、简介、真实姓名、性别）
|  |  | 会员积分信息（积分总额、积分记录） |  |  | 积分
会员收货地址管理
| 统一通信 |  | 消息模板 |  |  | 会员+渠道
发布信息（含站内消息、极光推送、短信）
发送记录
z | 社区 |  | 社区文章管理 |  |  | 会员
用户发帖
发表社区评论
社区文章收藏
社区文章点赞
社区文章分享
用户已发布帖子及评论
敏感词管理
用户发帖及评论人工审核（后台）
社区文章统计简报（后台）
z | 资讯 |  | 资讯文章管理 |  |  | 会员
资讯分类
发表资讯评论
资讯文章收藏
资讯文章点赞
资讯文章分享
用户已发布资讯评论
资讯评论人工审核（后台）
资讯文章统计简报（后台）
z | 报名活动 |  | 报名活动管理
目的地导航
报名管理
活动晒图管理（发表晒图、发表晒图评论）
活动收藏
活动点赞
活动分享
用户已发表晒图及晒图评论
报名活动统计简报（后台）
z | 社交 |  | 关注及粉丝
个人被看页面（动态、活动、晒图）
| 广告管理 |  | 广告管理（商城广告位）
广告位管理
z | 帮助中心 |  | 帮助分类
帮助管理（Q&A）
| 协议管理 |  | 协议管理
协议分类
z | 积分管理 |  | 积分项目（注册、完善信息、分享、车主认证、定制车、购买商品） |  |  | 用户,会员
积分分类
积分记录
积分规则展示
| 积分商城 |  | 视频电商及关联商品 |  |  | 积分+用户+渠道
商城首页推荐广告位
商城首页腰封banner广告位
商品管理（含规格、库存、价格等）
商品分类
商品收藏
商品分享
购物车
订单提交
订单结算及支付
商品订单管理（待付款、待发货、待收货、待评价）
物流管理
商品评价
地址管理
| 金融计算器 |  | 金融机构
金融产品
| 车型展示 |  | 外观360°展示（多角度渲染图） |  |  |  | 参考Aion S
外观亮点展示
内饰展示（多图形式）
内饰亮点展示
车型简介
更多车型展示
|  |  | 车型配置表 |  |  |  | 参考Aion S
| 车辆预定 |  | 车型展示（简版） |  |  |  | 参考Aion LX
订单提交
订单支付
意向金条款
订单管理
| 定制车 |  | 定制车首页（不同定制状态） |  |  |  | 参考Aion S | 低优先级
订车权益
车款版本选择及详情
外观选择
轮毂选择
内饰选择
套装选择及详情
个性化签名
生成配置清单
订单提交
订车协议
订单支付
订单管理
| 支付中心 |  | 支付类型
支付设置
| 充电 |  | 电站查询
电站地图
电站列表
电站导航
电站详情展示（基于已有数据）
电站分享
电站收藏
充电订单(展示)
桩统计（后台）
z | APP版本管理 |  | 版本升级管理
当前版本展示
z | 清理缓存 |  | 清理缓存
| 车主认证 |  | 车主认证（基于已有数据）
车主信息列表（后台）
z | 个人中心 |  | 个人中心

## iOS端排期
张越 | 账户管理 | 5.24
张越 | 会员管理 | 5.27
胡中帅 | 统一通信
张越 | 社区 | 5.28
张越 | 资讯 | 5.28
张越 | 报名活动 | 5.29
张越 | 社交 | 5.29
广告管理
张越 | 帮助中心 | 5.30.
协议管理
张越 | 积分管理 | 5.30.
胡中帅 | 积分商城
胡中帅 | 金融计算器
胡中帅 | 车型展示
胡中帅 | 车辆预定
胡中帅 | 定制车
胡中帅 | 支付中心
胡中帅 | 充电
张越 | APP版本管理 | 5.30.
张越 | 清理缓存 | 5.30.
胡中帅 | 车主认证
张越 | 个人中心 | 5.31